## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 3
Tên dự án | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
STT | Chức năng | Sheet Name | Số lượng test
1 | Chatbot AI | Chatbot AI | 7 | Linh
2 | Thanh toán | Thanh toán | 15 | Linh
3 | Đăng nhập admin | Đăng nhập admin | 8 | Linh
4 | Quản lý tài khoản admin | Quản lý tài khoản admin | 30 | Linh
5 | Quản lý tài khoản user | Quản lý tài khoản user | 14 | Linh
6 | Quản lý tour | Quản lý tour | 36 | Huy
7 | Quản lý nhóm quyền | Quản lý nhóm quyền | 15 | Huy
8 | Quản lý hotel | Quản lý hotel | 47 | Huy
9 | Quản lý hóa đơn | Quản lý hóa đơn | 14 | Linh
10 | Quản lý voucher | Quản lý voucher | 29 | Linh
11 | Quản lý đánh giá người dùng | Quản lý đánh giá người dùng | 12 | Linh
| Tổng |  | 227

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Chatbot AI
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Chatbot AI
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm tra
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyểt | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Chatbot AI
GUI-CB01 | [Xóa] Button |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI-CB02 | [ X ] Button |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI-CB03 | [Nhập tin nhắn] Textbox |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI-CB04 | [ Gửi ] Button |  |  | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNCTION_SHOW Chatbot AI
FUNC-CB01 | Kiểm tra xem chatbot AI có trả lời đúng câu hỏi yêu cầu về du lịch | 1. Nhập câu hỏi về du lịch theo mùa 2. Nhấn nút [Gửi] |  | Chatbot AI sẽ phản hồi lại câu hỏi và tư vấn nên đi du lịch ở đâu | Chatbot AI sẽ phản hồi lại câu hỏi và tư vấn nên đi du lịch ở đâu | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-CB02 | Kiểm tra xem chatbot AI có trả lời về vấn đề khác ngoài du lịch không | 1. Nhập câu hỏi phép tính 1+1 bằng mấy 2. Nhấn nút [Gửi] |  | Chatbot AI sẽ không phản hồi lại câu hỏi phép tính AI sẽ trả lời xoay quanh vấn đề du lịch | Chatbot AI sẽ không phản hồi lại câu hỏi phép tính AI sẽ trả lời xoay quanh vấn đề du lịch | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-CB03 | Kiểm tra định dạng ngày nhập vào | 1. Nhập vào đường link 2. Nhấn nút [Gửi] |  | Chatbot AI trả lời là chỉ hỗ trợ về du lịch không hỗ trợ những thứ ngoài du lịch | Chatbot AI trả lời là chỉ hỗ trợ về du lịch không hỗ trợ những thứ ngoài du lịch | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh

## Thanh toán
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Thanh toán
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Round 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thanh toán
GUI - TT01 | [Họ và tên] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT02 | [Email] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT03 | [Số điện thoại] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT04 | [Ghi chú] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT05 | [Mã giảm giá] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT06 | [Trở về trang chủ " thành công "] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: white - Status: Enable | - Text: white - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT07 | [Đơn hàng của tôi] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: white - Status: Enable | - Text: white - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT08 | [Trờ về trang chủ " thất bại "] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: white - Status: Enable | - Text: white - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TT09 | [Thanh toán] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: white - Status: Enable | - Text: white - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNCTION_SHOW Thêm Chức Vụ
FUNC-TT01 | Kiểm tra xem có đăng nhập được không | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ 3.Nhập tài khoản va mật khẩu 4. Nhấn đăng nhập | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang chủ | Hiển thị trang chủ | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TT02 | Kiểm tra xem có thanh toán được không | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3 .Nhấn vào "giỏ hàng " 4. Nhập " họ và tên", "số điện thoại " , "ghi chú"," mã giảm giá " 5.Nhấn nút " thanh toán " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán | Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TT03 | Kiểm tra xem không nhập họ và tên thì có thanh toán được không | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3 .Nhấn vào "giỏ hàng " 4. Nhập " " , số điện thoại " , "ghi chú"," mã giảm giá " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập họ và tên | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập họ và tên | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TT04 | Kiểm tra xem không nhập số điện thoại thì có thanh toán được không | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3 .Nhấn vào "giỏ hàng " 4. Nhập " họ và tên", " " , "ghi chú"," mã giảm giá " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số điện thoại | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số điện thoại | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TT05 | Kiểm tra xem thanh toán thành công không | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3 .Nhấn vào "giỏ hàng " 4. Nhập " họ và tên", "số điện thoại " , "ghi chú"," mã giảm giá " 5.Nhấn nút " thanh toán " 6. Nhập thông tin ngân hàng để thanh toán | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo thanh toán thành công ( sẽ có email của hệ thống gửi về mail đã điền vào ) | Hệ thống thông báo thanh toán thành công ( sẽ có email của hệ thống gửi về mail đã điền vào ) | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TT06 | Kiểm tra xem thanh toán thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3 .Nhấn vào "giỏ hàng " 4. Nhập " họ và tên", "số điện thoại " , "ghi chú"," mã giảm giá " 5.Nhấn nút " thanh toán " 6. Nhập thông tin ngân hàng để thanh toán | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo thanh toán thất bại ( sẽ có email của hệ thống gửi về mail đã điền vào ) | Hệ thống thông báo thanh toán thất bại ( sẽ có email của hệ thống gửi về mail đã điền vào ) | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh

## Đăng nhập admin
Module Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Đăng nhập admin
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng nhập Admin
GUI - DNA01 | [Email] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh
GUI - DNA02 | [Mật khẩu] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh
GUI - DNA03 | [Đăng nhập] Button |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-26 | Linh
FUNCTION_SHOW Đăng nhập Admin
FUNC-DNA01 | Đăng nhập thành công vào trang admin | 1. Nhập email và password của admin 2. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Đi đến trang thống kê | Đi đến trang thống kê | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-DNA02 | Đăng nhập thất bại khi điền sai Email hoặc Password | 1. Nhập email hoặc password sai 2. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !" | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !" | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-DNA03 | Để trống trường "Mật khẩu". | 1 .Nhập email 2. Không nhập dữ liệu trường "Mật khẩu". 3. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !" | Thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !" | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-DNA04 | Để trống trường "Email" | 1. Để trông trường email | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !". | Hệ thống thông báo lỗi : "Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !". | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-DNA05 | Để trống tất cả các trường dữ liêu | 1 .Không nhập use name 2. Không nhập dữ liệu trường "Mật khẩu". 3. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo :" Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại! " | Hệ thống thông báo :" Đăng nhập thất bại vui lòng thử lại !" | Passed | 2025-11-26 | Linh | Passed | 2025-12-03 | Linh

## Quản lý tài khoản admin
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý tài khoản admin
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 30 |  |  |  | 30
Round 2 | 30 |  |  |  | 30
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý tài khoản admin
GUI - TKA01 | [Lọc trạng thái] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA02 | [Tìm kiếm ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA03 | [Thêm mới nhân viên ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA04 | [Họ và tên ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA05 | [Email ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA06 | [Mật khẩu ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA07 | [Xác nhận mật khẩu ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA08 | [Số điện thoại ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA09 | [Nhóm quyền] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA10 | [Trạng thái ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA11 | [ Hủy ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA12 | [ Thêm mới ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA13 | [Trạng thái tài khoản ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA14 | [Chi tiết tài khoản ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA15 | [Sửa ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
GUI - TKA16 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNCTION_SHOW Quản lý tài khoản admin
FUNC-TKA01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý tài khoản admin | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản ly tài khoản admin | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý tài khoản admin | Hiển thị trang quản lý tài khoản admin | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA02 | Kiểm tra xem có lọc trạng thái được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào lọc trạng thái | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra các khách sạn đã lọc các trạng thái | Hiển thị ra các khách sạn đã lọc các trạng thái | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA03 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhập vào tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị khách sạn tìm kiếm | Hiển thị khách sạn tìm kiếm | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA04 | Kiểm tra xem có thêm mới nhân viên được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "email" , " mật khẩu " , " xác nhận mật khẩu " , " số điện thoại " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo thêm tài khoản thành cồng | Hệ thống thông báo thêm tài khoản thành cồng | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA05 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không nhập " họ và tên " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập " " , "email" , " mật khẩu " , " xác nhận mật khẩu " , " số điện thoại " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập họ tên | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập họ tên | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA06 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không nhập " email " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "" , " mật khẩu " , " xác nhận mật khẩu " , " số điện thoại " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập email hợp lệ | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập email hợp lệ | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA07 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không nhập " mật khẩu " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "email" , " " , " xác nhận mật khẩu " , " số điện thoại " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập mật khẩu | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập mật khẩu | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA08 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không nhập " xác nhận mật khẩu " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "email" , " mật khẩu " , " " , " số điện thoại " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập xác nhận mật khẩu | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập xác nhận mật khẩu | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA09 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không nhập " số điện thoại " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "email" , " mật khẩu " , " xác nhận mật khẩu " , " " , chọn " nhóm quyền " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số điện thoại | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số điện thoại | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA10 | Kiểm tra xem thêm mới nhân viên nhưng không chọn " nhóm quyển " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "thêm mới admin " 5. Nhập "họ và tên " , "email" , " mật khẩu " , " xác nhận mật khẩu " , " số điện thoại " , chọn " " 6. Nhấn " thêm mới " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng chọn nhóm quyền | Hệ thống hiển thị vui lòng chọn nhóm quyền | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA11 | Kiểm tra xem có chỉnh trạng thái của quản lý tài khoản được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn vào trạng thái của tài khoản | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA12 | Kiểm tra xem có sửa thông tin của tài được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "Sửa" 5.Nhập thông tin cần sửa 6.Nhấn "cập nhật " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo cập nhật thành công | Hệ thống thông báo cập nhật thành công | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA13 | Kiểm tra xem có xóa tài khoản được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản admin 4. Nhấn vào "Xóa" 5.Nhâá "OK" để xác nhận xóa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo xóa tài khoản thành công | Hệ thống thông báo xóa tài khoản thành công | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh
FUNC-TKA14 | Kiểm tra xem có xem chi tiết tài khoản được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Chi tiết " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị chi tiết tài khoản thành công | Hệ thống hiển thị chi tiết tài khoản thành công | Passed | 2025-11-26 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Linh

## Quản lý tài khoản user
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý tài khoản user
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý tài khoản user
GUI-TKU01 | [Sắp xếp ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
GUI-TKU02 | [Lọc trạng thái] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
GUI-TKU03 | [Tìm kiếm liên hệ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
GUI-TKU04 | [Hoạt động] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
GUI-TKU05 | [Xem] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
GUI-TKU06 | [Xóa]Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNCTION_SHOW Quản lý tài khoản user
FUNC-TKU01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản ly khách hàng | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý khách hàng | Hiển thị trang quản lý khách hàng | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU02 | Kiểm tra tìm khách | 1. Khởi động trang web. 2. Truy cập vào trang admin 3.Chọn quản lý khách hàng 4. Click và nhập tìm khách hàng | Khách hàng phaỉ tồn tài trong hệ thống | Hệ thống hiển thị tên khách hàng đã nhập | Hệ thống hiển thị tên khách hàng đã nhập | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU03 | Kiểm tra xem có chỉnh trạng thái tài khoản được không | 1. Khởi động trang web. 2. Truy cập vào trang admin 3.Chọn quản lý khách hàng 4. Click vào ô hoạt động | Khách hàng phaỉ tồn tài trong hệ thống | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy |  | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU04 | Kiểm tra xem thông tin khách hàng | 1. Khởi động trang web. 2. Truy cập vào trang admin 3.Chọn quản lý khách hàng 4. Click vào xem | Khách hàng phaỉ tồn tài trong hệ thống | Hệ thông hiển thị thông tin khách hàng | Hệ thông hiển thị thông tin khách hàng | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU05 | Kiểm tra xoá thông tin khách hàng | 1. Khởi động trang web. 2. Truy cập vào trang admin 3.Chọn quản lý khách hàng 4. Nhấn vào nút "xóa" 5.Chọn nút "xóa " để hoàn tất xóa thông tin khách hàng | Khách hàng phaỉ tồn tài trong hệ thống | Hệ thông hiển thị thông báo đã xóa khách hàng thành công | Hệ thông hiển thị thông báo đã xóa khách hàng thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU06 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tài khoản khách hàng 4. Nhấn vào sắp xếp để chọn mục cần sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU07 | Kiểm tra xem có lọc trạng thái được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách hàng 4. Nhấn vào lọc trạng thái | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra các tour đã lọc các trạng thái | Hiển thị ra các tour đã lọc các trạng thái | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy
FUNC-TKU08 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhập vào tên khách hàng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị ra các tour theo tiêu đề đã nhập | Hiện thị ra các tour theo tiêu đề đã nhập | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-03 | Huy

## Quản lý tour
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý tour
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 36 |  |  |  | 36
Round 2 | 16 |  |  |  | 16
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý tour
GUI - QLT01 | [Sắp xếp ] Dropdown |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT02 | [Lọc trạng thái] Dropdown |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT03 | [Tìm kiếm ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT04 | [Thêm mới tour ] Button |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT05 | [Số lượng ] Spinner |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT06 | [Ngày khởi hành ] Dropdown |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT07 | [Sửa] Button |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT08 | [Xóa] Button |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT09 | [Tiêu đề ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT10 | [Giá ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT11 | [Giẩm giá] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT12 | [Danh mục] Dropdown |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT13 | [Lịch] Datepicker |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT14 | [Số lương ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT15 | [Thêm mới ngày khởi hành ] Button |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT16 | [Thông tin ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT17 | [Lịch trinh ] Textbox |  | Truy cập vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT18 | [Chọn ảnh] Button |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT19 | [Hủy ] Button |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLT20 | [Thêm mới] Button |  | Truy cập vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
FUNCTION_SHOW Quản lý tour
FUNC- QLT01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý tour | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý tour | Hiển thị trang quản lý tour | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT02 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào sắp xếp để chọn mục cần sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT03 | Kiểm tra xem có lọc trạng thái được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào lọc trạng thái | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra các tour đã lọc các trạng thái | Hiển thị ra các tour đã lọc các trạng thái | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT04 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhập vào tên tour | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị ra các tour theo tiêu đề đã nhập | Hiện thị ra các tour theo tiêu đề đã nhập | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT05 | Kiểm tra xem có thêm tour được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đã thêm tour mới thành công | Hiển thị đã thêm tour mới thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT06 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "tiêu đề tour " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT07 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "giá " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", " ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT08 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "giảm giá " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT09 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "danh mục " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT10 | Kiểm tra thêm tour nhưng không chọn "ngày khởi hành " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," " , "số lượng" , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT11 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "số lượng " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , " " , "thông tin" ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT12 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "thông tin " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , " " ,"lịch trình" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT13 | Kiểm tra thêm tour nhưng không nhập "lịch trình " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào thêm mới tour 5. Nhập" tiêu đề tour ", "giá ", "giảm giá" , "danh mục" ," ngày khỏi hành" , "số lượng" , "thông tin" ," " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập đầy đủ thông tin | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT14 | Kiểm tra xem có chỉnh trạng thái của tour được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào phần trạng thái của tour để chỉnh | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT15 | Kiểm tra xem có sửa được tour không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn vào phần sửa của tour để chỉnh sửa thông tin | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị cập nhật tour thành công | Hiển thị cập nhật tour thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC- QLT16 | Kiểm tra xem có xóa tour được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý tour 4. Nhấn "Xóa" 5. Nhấn nút "xóa " khi thông báo hiện lên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị xóa tour thành công | Hiển thị xóa tour thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy

## Quản lý nhóm quyền
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý nhóm quyền
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý nhóm quyền
GUI - QLNQ01 | [Tìm kiếm ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ02 | [Thêm mới nhóm quyền] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ03 | [Chi tiết ] Icon button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: White - Status: Enable | - Text: White - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ04 | [Sửa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ05 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ06 | [Tên nhóm quyền] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ07 | [Mô tả ngắn] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ08 | [Thêm mới] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI - QLNQ09 | [ Hủy ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | - Text: Black - Status: Enable | - Text: Black - Status: Enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
FUNCTION_SHOW Quản lý nhóm quyền
FUNC-QLNQ01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý nhóm quyền | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý nhóm quyền | Hiển thị trang quản lý nhóm quyền | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLNQ02 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền 4.Nhập vào tìm kiếm nhóm quyền | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách các nhóm quyền đã tìm | Hiển thị ra danh sách các nhóm quyền đã tìm | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLNQ03 | Kiểm tra xem có thêm được nhóm quyền không | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền 4.Nhấn thêm nhóm quyền 5.Nhập tên nhóm quyền ,mô tả và chọn các nhóm quyền được cấp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thêm nhóm quyền thành công | Hiển thị thêm nhóm quyền thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLNQ04 | Kiểm tra xem có xem chi tiết được không | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền 4.Nhấn thêm nhóm quyền 5.Nhấn vào chi tiết | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách các nhóm quyền đã phân | Hiển thị ra danh sách các nhóm quyền đã phân | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLNQ05 | Kiểm tra xem có sửa nhóm quyền được không | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền 4.Nhấn "Sửa" 5.Nhập thông tin cần thay đổi 6. Nhấn " cập nhật " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị cập nhật nhóm quyền thành công | Hiển thị cập nhật nhóm quyền thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLNQ06 | Kiểm tra xem có xóa nhóm quyền được không | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý nhóm quyền 4.Nhấn thêm nhóm quyền 5.Nhấn "Xóa" 6. Nhấn nút "xóa " khi thông báo hiện lên | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị xóa nhóm quyền thành công | Hiển thị xóa nhóm quyền thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy

## Quản lý hotel
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý hotel
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm
Round 1 | 47 |  |  |  | 47
Round 2 | 22 |  |  |  | 22
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thich
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý hotel
GUI-QLHT01 | [Sắp xếp ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT02 | [Lọc trạng thái] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT03 | [Tìm kiếm ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT04 | [Thêm khách sạn ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT05 | [Hoạt đông] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT06 | [Xem khách sạn] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT07 | [Sửa khách sạn] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT08 | [Xóa khách sạn] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT09 | [Chọn ảnh khách sạn] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT10 | [Tên khách sạn ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT11 | [Thành phố ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT12 | [Quốc gia] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT13 | [Mô tả ] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT14 | [Hủy] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT15 | [Tạo ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT16 | [Thêm phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT17 | [Hoạt đông] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT17 | [Sửa thêm phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT18 | [Xóa thêm phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT19 | [Chọn ảnh thêm phòng] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT20 | [Tên phòng] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT21 | [Giá phòng] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT22 | [Tiện nghi] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT23 | [Số phòng sẵn có] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT24 | [Hủy thêm phòng ]Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : white -Status : enable | -Label : white -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
GUI-QLHT25 | [Thêm phòng ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Huy
FUNCTION_SHOW Quản lý hotel
FUNC-QLHT01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý khách sạn | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý khách sạn | Hiển thị trang quản lý khách sạn | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT02 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT03 | Kiểm tra xem có lọc trạng thái được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào lọc trạng thái | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra các khách sạn đã lọc các trạng thái | Hiển thị ra các khách sạn đã lọc các trạng thái | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT04 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhập vào tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị khách sạn tìm kiếm | Hiển thị khách sạn tìm kiếm | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT05 | Kiểm tra xem có thêm khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " tên khách sạn" , "thành phố" ,"quốc gia" , "địa chỉ" , "mô tả" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo tạo khách sạn thành công | Hệ thống thông báo tạo khách sạn thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT06 | Kiểm tra xem thêm khách sạn nhưng không nhập "tên khách sạn" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " " , "thành phố" ,"quốc gia" , "địa chỉ" , "mô tả" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tên khách sạn | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tên khách sạn | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT07 | Kiểm tra xem thêm khách sạn nhưng không nhập "thành phố" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " tên khách sạn" , "" ,"quốc gia" , "địa chỉ" , "mô tả" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập thành phố | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập thành phố | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT08 | Kiểm tra xem thêm khách sạn nhưng không nhập "quốc gia" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " tên khách sạn" , "thành phố" ,"" , "địa chỉ" , "mô tả" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập quốc gia | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập quốc gia | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT09 | Kiểm tra xem thêm khách sạn nhưng không nhập "địa chỉ" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " tên khách sạn" , "thành phố" ,"quốc gia" , "" , "mô tả" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập địa chỉ | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập địa chỉ | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT10 | Kiểm tra xem thêm khách sạn nhưng không nhập "mô tả" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào thêm khách sạn 5. Nhập " tên khách sạn" , "thành phố" ,"quốc gia" , "địa chỉ" , "" 6.Nhấn tạo | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập mô tả | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập mô tả | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT11 | Kiểm tra xem có chỉnh trạng thái của khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "hoạt động" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT12 | Kiểm tra xem có sửa thông tin của khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "sửa" 5. Nhập thông tin cần sửa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo cập nhật khách sạn thành công | Hệ thống thông báo cập nhật khách sạn thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT13 | Kiểm tra xem có xóa khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xóa" 5.Nhấn vào "OK" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo xóa khách sạn thành công | Hệ thống thông báo xóa khách sạn thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT14 | Kiểm tra xem thông tin khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị thông tin của khách sạn thành công | Hệ thống hiển thị thông tin của khách sạn thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT15 | Kiểm tra xem có thêm phòng được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn " Thêm phòng " 6.Nhập "tên phòng " , "giá phòng " , "tiện nghi " , " số phòng sẵn có " 7.Nhấn "Thêm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo thêm phòng thành công | Hệ thống hiển thị thêm phòng thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT16 | Kiểm tra xem thêm phòng nhưng không nhập "tên phòng" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn " Thêm phòng " 6.Nhập " " , "giá phòng " , "tiện nghi " , " số phòng sẵn có " 7.Nhấn "Thêm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tên phòng | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tên phòng | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT17 | Kiểm tra xem thêm phòng nhưng không nhập "giá phòng " có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn " Thêm phòng " 6.Nhập "tên phòng " , " " , "tiện nghi " , " số phòng sẵn có" 7.Nhấn "Thêm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập giá phòng | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập giá phòng | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT18 | Kiểm tra xem thêm phòng nhưng không nhập "tiện nghi" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn " Thêm phòng " 6.Nhập "tên phòng " , "giá phòng " , " " , " số phòng " 7.Nhấn "Thêm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tiện nghi | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập tiện nghi | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT19 | Kiểm tra xem thêm phòng nhưng không nhập " số phòng sẵn có" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn " Thêm phòng " 6.Nhập "tên phòng " , "giá phòng " , "tiện nghi " , " " 7.Nhấn "Thêm" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số phòng sẵn có | Hệ thống hiển thị vui lòng nhập số phòng sẵn có | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT20 | Kiểm tra xem có chỉnh trạng thái của phòng được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xem" 5.Nhấn vào trạng thái của phòng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Hiện thị thay đổi trạng thái thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT21 | Kiểm tra xem có sửa thông tin của phòng được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Sửa" 5.Nhập thông tin cần sửa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo cập nhật thành công | Hệ thống thông báo cập nhật thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy
FUNC-QLHT22 | Kiểm tra xem có xóa phòng được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý khách sạn 4. Nhấn vào "Xóa" 5.Nhấn "OK" để xóa phòng | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo xóa phòng thành công | Hệ thống thông báo xóa phòng thành công | Passed | 2025-11-27 | Huy | Passed | 2025-12-05 | Huy

## Quản lý hóa đơn
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý hóa đơn
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm
Round 1 | 14 |  |  |  | 14
Round 2 | 7 |  |  |  | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thich
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý hóa đơn
GUI-HD01 | [Sắp xếp ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD02 | [Tìm kiếm hóa đơn] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD03 | [Tìm kiếm trong khoảng thởi gian muốn tìm ]Datepicker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD04 | [Tìm kiếm] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD05 | [Đặt lại ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD06 | [Xem] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
GUI-HD07 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-27 | Linh
FUNCTION_SHOW Quản lý hóa đơn
FUNC-HD01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý khách sạn | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý hóa đơn | Hiển thị trang quản lý hóa đơn | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD02 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa 4. Nhấn vào sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD03 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn 4. Nhập vào tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị hóa đơn đã nhập tìm kiếm | Hiển thị hóa đơn đã nhập tìm kiếm | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD04 | Kiểm tra xem có tìm kiếm hóa đơn theo ngày được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn 4. Chọn thời gian trong khoảng muốn tìm 5. Nhấn "tìm kiếm " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị số hóa đơn trong khoảng thời gian tìm kiếm | Hiển thị số hóa đơn trong khoảng thời gian tìm kiếm | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD05 | Kiểm tra xem có đặt lại được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn 4. Nhấn vào " đặt lại " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thì đã đặt lại tìm kiếm theo ngày | Hệ thống thông báo hiển thì đã đặt lại tìm kiếm theo ngày | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD06 | Kiểm tra xem có xem thông tin hóa đơn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn 4. Nhấn vào " Xem " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị thông tin hóa đơn | Hiển thị thông tin hóa đơn | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh
FUNC-HD07 | Kiểm tra xem có xóa hóa đơn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý hóa đơn 4. Nhấn vào " Xóa " 5. Nhấn "OK" để xác nhận xóa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thị xóa hóa đơn thành công | Hệ thống thông báo hiển thị xóa hóa đơn thành công | Passed | 2025-11-27 | Linh | Passed | 2025-12-05 | Linh

## Quản lý voucher
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý voucher
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm
Round 1 | 29 |  |  |  | 29
Round 2 | 15 |  |  |  | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thich
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý hóa đơn
GUI-VC01 | [Sắp xếp ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC02 | [Tìm kiếm voucher] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC03 | [Thêm mới voucher ]Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC04 | [Xem] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC05 | [Sửa ] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC06 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC07 | [Tiêu đề voucher] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC08 | [Mã voucher] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC09 | [Mô tả] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC10 | [Số lượng] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC11 | [% giảm giá] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC12 | [Giá trị đơn hàng tối thiểu] Spinner |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC13 | [Ngày bắt đầu] Datepicker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-VC14 | [Ngày hết hạn] Datepicker |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
FUNCTION_SHOW Quản lý voucher
FUNC-VC01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý voucher | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý hóa đơn | Hiển thị trang quản lý voucher | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC02 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC03 | Kiểm tra xem có tìm kiếm voucher được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhập vào tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị voucher đã nhập tìm kiếm | Hiển thị voucher đã nhập tìm kiếm | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC04 | Kiểm tra xem có xem voucher được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào xem voucher | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết voucher | Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết voucher | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC05 | Kiểm tra xem có sửa voucher được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn cập nhật | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị bảng sửa thông tin voucher | Hệ thống hiển thị bảng sửa thông tin voucher | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC06 | Kiểm tra xem có xóa voucher được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào xóa voucher | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo xóa voucher thành công | Hệ thống thông báo xóa voucher thành công | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC07 | Kiểm tra xem có thêm voucher được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào thêm voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo thêm voucher thành công | Hệ thống thông báo thêm voucher thành công | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC08 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "tiêu đề voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC09 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "mã voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher","mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC10 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "mô tả voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC11 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "số lượng voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC12 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "% giảm giá voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" ,"giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC13 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "giá trị đơn hàng tối thiểu" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","ngày bắt đầu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC14 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "ngày bắt đầu voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày hết hạn" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-VC15 | Kiểm tra xem thêm voucher nhưng không nhập "ngày hết hạn voucher" có được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý voucher 4. Nhấn vào sửa voucher 5. Nhập "tiêu đề voucher" , "mã" ,"mô tả" , "số lượng" , "% giảm giá","giá trị đơn hàng tối thiểu","ngày bắt đầu" 6.Nhấn thêm mới | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Hệ thống hiển thị "Vui lòng điền đầy đủ thông tin!" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh

## Quản lý đánh giá người dùng
Project Name | NỀN TẢNG ĐẶT VÉ DU LỊCH TRỤC TUYẾN VỚI AI DESTINATION RECOMMENDATION VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Module Code | Quản lý đánh giá người dùng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm
Round 1 | 12 |  |  |  | 12
Round 2 | 7 |  |  |  | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thich
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đánh giá
GUI-DG01 | [Chọn khách sạn ] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-DG02 | [Sắp xếp] Dropdown |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-DG03 | [Tìm kiếm ]Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-DG04 | [Xem] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
GUI-DG05 | [Xóa] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : White -Status : enable | -Label : White -Status : enable | Passed | 2025-11-28 | Linh
FUNCTION_SHOW Quản lý đánh giá
FUNC-DG01 | Đăng nhập vào trang admin chuyển qua quản lý đánh giá | 1. Truy cập vào trang web 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang quản lý đánh giá người dùng | Hiển thị trang quản lý đánh giá người dùng | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG02 | Kiểm tra xem có sắp xếp được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lýđánh giá 4. Nhấn vào sắp xếp | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Hiển thị ra danh sách đã sắp xếp | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG03 | Kiểm tra xem có tìm kiếm được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá 4. Nhập vào tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đánh giá đã nhập tìm kiếm | Hiển thị đánh giá đã nhập tìm kiếm | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG04 | Kiểm tra xem có chọn khách sạn được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá 4. Chọn khách sạn | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị đánh giá của khách sạn đó | Hiển thị đánh giá của khách sạn đó | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG05 | Kiểm tra xem có xem chi tiết đánh giá được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá 4. Nhấn vào " Xem " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị chi tiết đánh giá đã chọn | Hiển thị chi tiết đánh giá đã chọn | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG06 | Kiểm tra xem trạng thái có cập nhật sau khi xem không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá 4. Nhấn vào " Xem " | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống đổi trạng thái thành "đã xem" | Hệ thống đổi trạng thái thành "đã xem" | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh
FUNC-DG07 | Kiểm tra xem có xóa đánh giá được không | 1. Khởi động trang web. 2. Chuyển qua trang đăng nhập admin 3. Đăng nhập vào admin và chuyển qua trang quản lý đánh giá 4. Nhấn vào " Xóa " 5. Nhấn "OK" để xác nhận xóa | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo hiển thị xóa đánh giá thành công | Hệ thống thông báo hiển thị xóa đánh giá thành công | Passed | 2025-11-28 | Linh | Passed | 2025-12-06 | Linh